PROJET — ORDRE DE SERVICE (OS) / LETTRE DE MISSION

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) — Contrôle Technique & Financier
(Lender’s Technical Advisor / Independent Engineer | « Verrou de contrôle »)

Projet : Relance de l’Unité de Production d’Engrais (Boma / Triomf RDC)

CONFIDENTIEL — PROJET

Version: v1.1 | Date: 11 février 2026

Auteur: InfraDev.Africa — Key Expert: Ted Kivoto Isengingo

Tags: #InfraDev #FPI #Boma #Triomf #AFRICOM #AMO #LTA #VerrouDeControle #BCC #IGF #PPP

# 1. Parties & références

| Émetteur (à signer) | Fonds de Promotion de l’Industrie (FPI) Direction Générale [Adresse FPI] Kinshasa, RDC |
| --- | --- |
| Destinataire | InfraDev.Africa (Kumea Africa Holding SARL) RCCM: CD/KNG/RCCM/24-B-01462 ¦ IDNAT: 01-A0101-N49087K 15 Avenue du Grand Séminaire, Q/Nganda, C/Kintámbó, Kinshasa, RDC |
| Référence OS | [OS-REF-XXXX] |
| Date | [JJ mois AAAA] |
| Objet | Démarrage de la mission AMO — contrôle technique & financier (tiers de confiance / fondé de pouvoir technique) |

# 2. Contexte & impératif de sécurité

Le projet de relance du site de Boma (Triomf RDC) est surveillé et exige un dispositif de contrôle robuste. Dans un contexte de sensibilité institutionnelle, l’objectif de la présente mission est de protéger l’intégrité des décaissements et de sécuriser la responsabilité managériale de la Direction Générale par une certification indépendante de la réalité des actifs et des travaux.

Principe directeur: « Pas de certification = pas de paiement. »

Limites: le contrôle vise la traçabilité CAPEX->assets et la conformité des paiements. Il n’emporte aucune garantie de performance commerciale, de rentabilité ou d’exploitation.

# 3. Nature de la mission

| Type | Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) / Lender’s Technical Advisor (LTA) / Independent Engineer |
| --- | --- |
| Rattachement | Le mandataire rapporte exclusivement au Directeur Général du FPI (canal direct). |
| Statut | Fondé de pouvoir technique (mandat de contrôle et de certification, sans gestion opérationnelle du projet). |
| Périmètre | Contrôle technique, contrôle financier, vérification documentaire et preuves terrain, suivi d’exécution. |

# 4. Périmètre (scope) — phases

## Phase A — Audit initial & mise en place (J0–J30)

Inventaire contradictoire du site de Boma: identification/étiquetage des actifs existants, état, localisation, preuves photo.

Séparation du passif (anciens équipements) et des nouveaux investissements (CAPEX projet).

Audit « à la source » (Johannesburg / RSA): vérification fournisseurs, capacités, stocks, conditions d’expédition (pré-shipment).

Mise en place des outils: registre des actifs, grille de contrôle des décaissements, protocole de certification, data-room minimum.

## Phase B — Contrôle d’exécution & certifications (continu)

Contre-expertise technique de toute demande de paiement (factures, situations, PV, bons de livraison, etc.).

Vérification cohérence: budget/ligne CAPEX, quantités, preuves terrain, avancement physique vs financier. Inclut, si applicable: pièces de change/import (Model IB/IS), traçabilité bancaire, et validation de la route procédurale (normale vs exceptionnelle).

Visa « Bon à Payer » (ou rejet motivé) transmis au DG du FPI avant tout décaissement.

Contrôle logistique RSA→Boma lorsque pertinent: inspection avant expédition, traçabilité, réception.

## Workstream optionnel — ESG / E&S / HSE (si requis)

Registre des risques ESG/E&S/HSE (probabilité, impact, mitigation, propriétaire).

Checklist conformité terrain (sécurité, stockage produits chimiques, déchets/effluents, incidents) + audit « chemical management » (nitrate/acides) si applicable.

Log incidents / non-conformités + actions correctives avec preuves. Inclut contrôle EPI/PPE (existence vs facturation) lorsque pertinent.

Section ESG/HSE (1–2 pages) intégrée au rapport mensuel.

## Workstream optionnel — Conformité financière & intégrité fournisseurs (si requis)

Vendor integrity screen: RCCM, adresse, bénéficiaires effectifs (approche proportionnée) et documentation anti-sociétés-écrans.

FX & import documentation watch: exigence des pièces change/import (Model IB/IS, attestations OCC/inspection si applicable) avant certification de paiements offshore.

Domanialité & limites site: collecte et revue des titres, PV de bornage, et alertes en cas de risque foncier bloquant.

Logistics readiness check: interfaces route/port et capacité de manutention nécessaires à la réception et l’évacuation des intrants/produits.

Ce volet peut être délivré par InfraDev ou par un sous-consultant spécialisé, sous coordination InfraDev.

# 5. Livrables attendus

Rapport « Flash » J+15 (2–3 pages): activation du dispositif de contrôle + risques rouges + décisions attendues.

Rapport d’audit initial (J+30): état des lieux, registre des actifs v1, matrice risques, protocole de certification.

Grille de contrôle des décaissements (template) + data-room minimum.

Rapports mensuels: avancement physique/financier, conformité, liste des paiements certifiés/rejetés, points de blocage.

Notes ad hoc au DG du FPI (en cas d’écart critique, fraude présumée, incident majeur, etc.).

# 6. Durée & présence

La mission est alignée sur le cycle de financement et de mise en œuvre du projet. Durée cible: 36 mois (avec possibilité d’extension). La présence est mixte (Kinshasa / Boma / Johannesburg) selon les besoins de contrôle à la source et sur site.

# 7. Modalités financières (neutralité budgétaire FPI)

Les honoraires et frais logistiques liés au contrôle peuvent être imputés sur la ligne projet « Frais de contrôle & surveillance » (CAPEX), sans impacter le budget de fonctionnement du FPI, conformément aux pratiques courantes de contrôle indépendant.

Le détail des honoraires et modalités de paiement est précisé dans les Terms of Reference / HoT associés (Annexes).

# 8. Pouvoirs, accès & coopération

Accès aux sites (Boma) et aux fournisseurs/ateliers (RSA) nécessaires à la vérification.

Accès aux documents projet: contrats, BOQ, budgets, factures, BL, PV, rapports, correspondances, etc.

Droit de demander des preuves complémentaires et de recommander la suspension d’un paiement en cas d’écart.

Coopération attendue des parties (AFRICOM / Triomf RDC / fournisseurs).

# 9. Confidentialité & intégrité

Le mandataire est tenu à une confidentialité stricte. Toute suspicion de fraude, conflit d’intérêts, ou écart majeur est signalée sans délai au DG du FPI via le canal direct.

# 10. Entrée en vigueur

Le présent Ordre de Service prend effet à la date de signature et autorise le démarrage immédiat des activités de contrôle (J0).

# 11. Signatures (à compléter)

| Pour le FPI Le Directeur Général Nom: ____________________ Signature: _______________ Date: ____________________ | Pour InfraDev.Africa Ted Kivoto Isengingo Managing Director / Key Expert Signature: _______________ Date: ____________________ |
| --- | --- |

# Annexes (références)

Annexe A — Terms of Reference (ToR) / Heads of Terms (HoT) — mission LTA/AMO (tripartite).

Annexe B — Templates opérationnels (registre actifs, certificat service fait, grille décaissement, rapport mensuel, ESG/HSE).